## Hoja1
Diagrama de Gantt - EXCELeINFO
ACTIVIDAD | INICIO | FINAL | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15
Realizar primera reunion con la escula Julio Tejador. | 2021-09-11 | 2021-09-11
Realizar primera reunion del equipo de trabajo, con requrimiento del trabajo. | 2021-09-13 | 2021-09-13
Se Solicita reunion con Escuela Julio Tejador para sacar dudas del requerimiento. | 2021-09-14 | 2021-09-14
Se realiza segunda reunion con la escuela Julio Tajador. | 2021-09-15 | 2021-09-15
Se Realiza sedunda reunion con el equipo de trabajo con la solucion a las dudas de los requermiento del cliente . | 2021-09-20 | 2021-09-20
Se realiza reunion con equipo de trabajo para asignar actividades. | 2021-09-21 | 2021-09-21
Se trabaja en el modelo entidad relacion. | 2021-09-22 | 2021-09-24
Se Realizar normalizacion de las tablas hasta la trecera forma nomal. | 2021-09-27 | 2021-09-30
se genera reunion para para el desarrollo del codigo de la base de datos. | 2021-10-01 | 2021-10-01
Se pacta reunion con el cliente para muestra del prototipo de la base de datos | 2021-10-04 | 2021-10-05
Se realizan las primeras pruebas a la base de datos de funcionamiento y test de las consultas | 2021-10-06 | 2021-10-12
Se realizar la reunion final con el cliente para hacer entrega de la base de datos | 2021-10-14 | 2021-10-15